**ПРИГЛАШЕНИЕ №158**

**к участию в конкурсе методом с неограниченным участием**

Дата: «09» августа 2023 г.

**ЗАО «Альфа телеком»** (далее - Компания) приглашает правомочных поставщиков представить свои конкурсные заявки на закупку работ по **строительству объектов связи (далее приглашение):**

**Лот №1 – 4103 KATARJANGAK -** Джалал-Абадская область, Базаркоргонский р-н, а.о. Кызыл-Ункур, гора к юго-западу от села Катар-Жангак;

**Лот №2 –** **6005 AKSAYDVA -** Баткенская область, а.а. Ак-Сай, с. Кок-Таш

Описание предмета закупки, характер, перечень, количество, место и сроки работ, требования, предъявляемые к поставщикам и иные требования установлены **в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению**).

1. Для участия в конкурсе необходимо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подать конкурсную заявку в электронном виде согласно Требованиям к закупке (приложение 1) с установлением пароля доступа** | **По эл. адресу: tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема конкурсных заявок:**  **18.08.2023г. 11:59 часов (GMT+6)** |
| **Направить пароль для доступа к конкурсной заявке** | **По электронному адресу: tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема паролей к конкурсным заявкам:**  **18.08.2023г. с 12:00 до 13:59 часов (GMT+6)** |
| **Вскрытие конкурсных заявок состоится:** | **по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123;** | ***ДАТА и Время вскрытия конкурсных заявок*: 18.08.2023г. в 14:00** |

***!. Вложенный файл (конкурсная заявка) не должен превышать 10мб, в случае превышение рекомендуется разделить и отправить несколькими сообщениями (письмами).***

***Заявки, направленные с использованием облачных файлообменников не принимаются и не рассматриваются***

1. При наличии вопросов по настоящему Приглашению поставщик может обратиться в Компанию по электронному адресу: **tender@megacom.kg** за получением разъяснений, но не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Разъяснения направляются обратившемуся поставщику по электронной почте, с которой был получен запрос, не позднее трех календарных дней с момента получения запроса.
2. При необходимости, Компания вправе внести изменения в настоящее Приглашение путем издания дополнений в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней.
3. Компания может перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, если вносятся поправки в настоящее Приглашение, о чем Компания информирует путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Компании и информационном ресурсе, где было размещено объявление о проведении настоящего конкурса.
4. **Порядок подачи конкурсной заявки.** Поставщику, желающему участвовать в конкурсе необходимо согласно Требованиям к закупке (приложение 1 к Приглашению) заполнить конкурсную заявку (приложение 2 к Приглашению), приложить требуемые копии документов, установить к ним пароль доступа и отправить в электронном виде на электронную почту, указанную в п. 1 Приглашения, не позднее установленного срока. При этом, Поставщик обязуется сообщить/направить Компании пароль доступа не позднее установленного срока и вышеуказанным способом.

Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.

1. Компания может установить фиксированную сумму гарантийного обеспечения конкурсной заявки (далее – ГОКЗ). Срок действия ГОКЗ должен совпадать со сроком действия конкурсной заявки. Данное требование устанавливается при необходимости.

ГОКЗ вносится в размере и форме, предусмотренных в конкурсной документации.

ГОКЗ возвращается не позднее трех рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия конкурсной заявки, указанного в конкурсной документации;

2) заключения договора и предоставления ГОИД, если предоставление такого гарантийного обеспечения предусмотрено в конкурсной документации;

3) отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

4) прекращения процедур закупок без заключения договора.

5. Гарантийное обеспечение конкурсной заявки закупающей организацией удерживается в случаях:

1) отказа подписать договор на условиях, предусмотренных в конкурсной заявке победителя, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, при условии опубликования объявления о закупке до введения таких режимов;

2) отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора;

3) отзыва конкурсной заявки после ее вскрытия и до истечения срока ее действия;

4) изменения условий конкурсной заявки после вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

1. **Конкурсные заявки, поданные поставщиками позднее указанного срока и/или заявки, к которым не сообщен пароль до установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.**

**Подавая свою конкурсную заявку, поставщик тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в проекте (-ах) договора (-ов) (Приложение 3 к Приглашению).**

**Не допускается внесение изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.**

1. Поставщик, подавший конкурсную заявку, может присутствовать на вскрытии конкурсных заявок. На вскрытии конкурсных заявок оглашается цена конкурсной заявки, а также список документов, приложенных к конкурсной заявке, и вносится в протокол вскрытия.
2. Во время оценки конкурсных заявок Компания вправе обратиться к поставщику за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Запрос о разъяснениях и ответ на него должны подаваться в письменном виде по электронной почте.
3. Оценка конкурсных заявок осуществляется в соответствии с процедурами и критериями, предусмотренными в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению). Компания вправе запросить у поставщика исправление арифметических ошибок, допущенных в конкурсной заявке.

В случае если по итогам проведенной оценки поставщиками предоставлены конкурсные заявки с одинаковыми ценами и условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то Компания направляет поставщикам, представившим одинаковые цены запрос по электронной почте о возможности снижения цены (предоставления скидки), выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика, предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку). В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством случайной выборки.

1. Компания отклоняет конкурсную заявку в случаях, если:

- участник, представивший конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации, установленной в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- поставщик представил более одной конкурсной заявки;

- поставщик не предоставил гарантийное обеспечение конкурсной заявки;

- цена конкурсной заявки превышает планируемую сумму закупки;

- в случае отсутствия либо превышения цены в позиции, конкурсная заявка по данному Лоту будет признана не полной и в дальнейшем подлежит отклонению

- в случае выявления конфликта интересов согласно п. 6.5 Правил организации и осуществления закупок в ЗАО «Альфа Телеком».

1. Конкурс признается Компанией несостоявшимся в случаях, когда были отклонены все предложения поставщиков, не поступило ни одного предложения или минимальная цена по конкурсу превышает планируемую сумму закупки.
2. Компания может отменить конкурс в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении предмета закупки.
3. Компания в течение двух рабочих дней с момента подведения итогов по конкурсу направляет поставщикам по электронной почте уведомления: победителю о том, что его заявка признана победившей, остальным участникам, что их заявки не признаны победившими.
4. Поставщик, определенный победителем конкурса, должен подтвердить уведомление о признании его победителем в течение трех рабочих дней путем направления ответного письма по электронной почте.
5. В случае нарушения победителем сроков: подтверждения заключения договора, подписания договора/возврата экземпляра договора Компании или внесения гарантийного обеспечения исполнения договора, Компания вправе заключить договор с поставщиком вторым в рейтинге.
6. Поставщик, участвующий в конкурсе, имеет право подать жалобу Компании относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалоба поставщика рассматривается Компанией в срок до 3-х рабочих дней. В случае несогласия поставщика с решением Компании по жалобе, поставщик вправе обратиться в судебные органы.

Приложение:

1. Требования к закупке
2. Форма конкурсной заявки
3. Форма коммерческого предложения
4. Проект договора

**Руководитель отдела по закупкам Таалайбек кызы Айнура**

*Исп.: Н. Шаршенов, тел:0312 905 244*

**Приложение 1 к Приглашению**

**Требования к закупке**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Общие требования:** | |
| 1.1 | Язык конкурсной заявки | Русский |
| 1.3 | Срок выполнения работ | Лот №1 и №2 – 120 календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.4 | Условия и место выполнения работ | **Лот №1 – 4103 KATARJANGAK -** Джалал-Абадская область, Базаркоргонский р-н, а.о. Кызыл-Ункур, гора к юго-западу от села Катар-Жангак;  **Лот №2 –** **6005 AKSAYDVA -** Баткенская область, а.а. Ак-Сай, с. Кок-Таш |
| 1.5 | Условия оплаты | Оплата 100 % от стоимости выполненных работ выплачивается в течение 10 банковских дней со дня получения электронной счет-фактуры в системе ЭСФ (автоматизированная система УГНС), выставленной Подрядчиком после подписания сторонами Акта приема передачи выполненных работ.  Оплата осуществляется в сомах КР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| 1.6 | Цена конкурсной заявки (коммерческое предложение) | В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы, и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также транспортные расходы с учетом доставки, разгрузки материалов и ремонтных работ до места назначения Заказчика, командировочные расходы и иные расходы по выполнению договорных обязательств.  Необходимо заполнить подробные сметные расчеты, требуемых работ с указанием цены отдельно по лоту и по каждой позиции работ и материалов, указанных в форме коммерческого предложения (Приложение №2а к Приглашению). |
| 1.7 | Валюта конкурсной заявки | Сом КР |
| 1.8 | Документы:  **Для Юридических лиц**, копии документов, определяющих организационно-правовую форму юридического лица, место регистрации и основной вид деятельности:   * Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации, * Устав * Приказа/решение/протокол об избрании/назначении исполнительного органа юр. лица (1-го лица)   **Для индивидуальных предпринимателей**: Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или действующий патент (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом закупки и охватывать минимум период до полной поставки товара и передачи по акту) | Приложить копии  (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) |
| 1.9 | Доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в конкурсе: Если конкурсная заявка подписана не первым лицом (руководителем компании), то необходимо предоставить доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в торгах; |
| 1.10 | Регистрационный документ по НДС -12% (если участник является плательщиком НДС-12%). | Приложить копию  (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) |
| 1.11 | Авторский надзор, Технический надзор, или контроль за ходом выполнения работ/услуг, поставки товаров | Технический надзор со стороны Заказчика. В течение срока действия Договора, на усмотрение Заказчика |
| 1.12 | Срок действия конкурсной заявки, в календарных днях | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты вскрытия |
| 1.13 | Размер и форма гарантийного обеспечения исполнения Соглашения (ГОИД) | Поставщику, которому будет присуждено право заключения Договора, должен внести гарантийное обеспечение исполнения Договора (ГОИД) в сумме:  **Лоты №1 – 4,5% от общей стоимости договора;**  **Лот №2 – 4,5 % от общей стоимости договора**  в виде перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика в течение 5 банковских дней с даты заключения Договора.  В случае заключения Договора с поставщиком по нескольким Лотам, ГОИД подлежит внесению по каждому Лоту.  *Порядок возврата ГОИД определяется в Договора* |
| 1.14 | Реквизиты банковского счета для внесения ГОИД | указаны в Приглашении |
| 1.15 | Критерии оценки (устанавливаются по согласованию с инициатором) | 1. Стоимость\*   \* победившей может быть признана Конкурсная заявка, отвечающая по существу требованиям конкурсной документации, квалификационным требованиям, техническим параметрам и имеющая наименьшую оцененную стоимость, которая в переводе на Сом КР по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату вскрытия не будет превышать выделяемую Компанией сумму на данную закупку.  \* при определении оцененной стоимости, от общей стоимости конкурсной заявки вычитается НДС (-12%), если участник-резидент КР является плательщиком НДС, соответственно оценка заявок будет проводиться без учета НДС-12%. |
| 1.16 | Срок для устранения дефектов/время реагирования на устранение (при критичности, и в зависимости от предмета закупки, может быть включен в квалификационные требования) | Если материалы и выполненные работы не отвечают Техническим заданиям и ведомости объемов работ или в случае обнаружения брака/дефекта при выполнения работ, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки таких работ и Подрядчик обязан заменить его в течение 10 (десять) рабочих дней без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика |
| 1.17 | Условия Договора | см. проект договора (Приложение № 3) |
| 1.18 | Гарантия | Не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приема выполненных строительных работ |
| 1.19 | Требование к подрядчику: при выполнении работ на объекте Заказчика необходимо использовать только новые, ранее не бывшие в употреблении строительные материалы соответствующего качества и требованиям Заказчика. | Обязательное требование Заказчика. |
| 1.21 | **Планируемая сумма**  **(цена конкурсной заявки)** | **Лот №1 – 1 886 480 сом**  **Лот №2 –** **2 239 360 сом** |
| **2** | **Квалификационные требования:** | |
| 2.1 | Наличие опыта по характеру аналогичных работ за последние два года | Наличие опыта по изготовлению и монтажу металлоконструкций за последние два года на сумму не менее выделяемой суммы по соответствующему лоту с предоставлением подтверждающих документов (приложить копии завершенных/исполненных 100% контрактов (договоров), и/или акты выполненных работ, счета-фактуры). |
|  | Лицензии | Наличие лицензии Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР на монтаж металлических конструкций не ниже III уровня, а также приложений к лицензиям (приложить копии). |
|  | *\* В случае участия в конкурсе простого товарищества, каждый его участник должен отвечать установленным квалификационным требованиям.* | |
| **3** | **Существенные требования/Технические спецификации** | |
| 3.1 | **См. Ведомости объемов работ на строительство 2-х объектов связи ЗАО «Альфа Телеком» – в разрезе по лотам №1 и № 2 (см. Приложение №2а к Приглашению).** | |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**для внесения ГОИД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Для зачисления Кыргызских сомов** | | **For transfer of US dollars** |
| **Intermediary Bank**  **(Банк-посредник)** |  | **BNY Mellon, New-York, USA**  **SWIFT: IRVTUS3N**  **Account Number of Sberbank in BNY Mellon:**  **№ 8900057610** |
| **Bank of Beneficiary**  **(Банк получателя)** | ФОАО “Айыл Банк”,  г. Бишкек, Кыргызская Республика | **Sberbank, Moscow, Russia**  **SWIFT: SABRRUMM** |
| **Beneficiary (Получатель)** | ЗАО "Альфа Телеком",  Счет № 1350100027537623  БИК: 135001 | **OJSC "Optima Bank", Bishkek, Kyrgyz Republic**  **SWIFT: ENEJKG22**  **Account number of Optima in Sberbank:**  **№ 30111840700000000415** |
| **Purpose of payment**  **(Назначение платежа)** | ***Гарантийное обеспечение конкурсной заявки*** *№ объявления*  ***Гарантийное обеспечение исполнения Договора от \_\_\_\_ №\_\_\_\_;*** | **Account Number: № 1091820182530517**  **CJSC “Alfa Telecom”**  Guarantee providing of the tender application  Guarantee providing of the Contract #\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Примечание:** Расходы, связанные с банковским переводом, несет победитель конкурса.

**Приложение 2 к Приглашению**

**Форма**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**  КОМУ: **ЗАО «Альфа Телеком»**  На Приглашение № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.  ОТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование поставщика)* |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ лота** | **Наименование Лота** | **Цена конкурсной заявки** | | **1** | **4103 KATARJANGAK -** Джалал-Абадская область, Базаркоргонский р-н, а.о. Кызыл-Ункур, гора к юго-западу от села Катар-Жангак; |  | | **2** | **6005 AKSAYDVA -** Баткенская область, а.а. Ак-Сай, с. Кок-Таш |  |   Цена, с учетом всех налогов, сборов и других платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладных затрат, транспортных и других затрат подрядчика.  Данная конкурсная заявка действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок.  Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить Договора (в случае признания конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке и по форме Договора согласно приложению 3 к Приглашению.  В случае принятия нашей Конкурсной заявки, мы обязуемся предоставить гарантийное обеспечение исполнения Договора на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для надлежащего выполнения Договора и в сроки, указанные в Конкурсной документации.  Также подавая конкурсную заявку подтверждаем и гарантируем свою правоспособность, наличие регистрации в установленном законодательством порядке, а также наличие необходимых разрешительных документов на осуществление нашей деятельности. Гарантируем, что лицо, подписавшее настоящую конкурсную заявку, обладает всеми необходимыми полномочиями на ее подписание. | |
|  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (должность) (подпись и печать)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

(дата заполнения)

**Приложение 2а к Приглашению**

**Ведомость объемов работ - коммерческое предложение по Лоту № 1**

**4103 KATARJANGAK -** Джалал-Абадская область, Базаркоргонский р-н, а.о. Кызыл-Ункур, гора к юго-западу от села Катар-Жангак

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и материалов** | **Ед-ца изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. изм. без налогов (сом)** | **НсП**  **(сом)** | **НДС**  **(сом)** | **Общая стоимость с учетом налогов**  **(сом)** |
| ***Документация на строительство объекта связи*** | | | | | | | |
| 1 | **Подготовка топографической съемки** (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 2 | **Получение АГЗ** (с учетом всех расходов и согласований) | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **Получение ТУ на электроснабжение** (с учетом всех расходов и согласований) | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 4 | **Разработка** **Архитектурной части** Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей **лицензию** и квалификационные **сертификаты** на выполнение работ по архитектурному проектированию. | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Согласование Архитектурной и Конструктивной части** Рабочего проекта**:** (с учетом всех расходов). *Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком».* | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 6 | **Разработка** **Электротехнической части** Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей **лицензию** и квалификационные **сертификаты** на выполнение работ по проектированию ЛЭП. | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 7 | **Согласование Электротехнической части** Рабочего проекта (с учетом всех расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 8 | **Экспертиза ПСД** (проектно-сметной документации). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 9 | **Акт о приемке объекта в эксплуатацию** (с учетом всех расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
|  | **Итого документация:** | | | | | |  |
| ***Изготовление и монтаж башни*** | | | | | | | |
| 1 | **Изготовление металлоконструкций ствола башни** (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Доставка строительной бригады** **на площадку строительства** (с учетом всех, в т.ч., командировочных расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Разработка котлована** **под фундамент** **вручную** (с учетом подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Устройство фундамента** **башни вручную** (с учетом работы бригады, устройства бетонной подготовки, армирования, устройства опалубки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Обратная засыпка пазух котлована вручную** (с учетом послойной трамбовки грунта обратной засыпки и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Доставка башни** **на площадку строительства** (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Монтаж ствола башни вручную** (с учетом работы бригады, спец техники и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | **Подъем всех материалов и конструкций вручную** (с учетом работы бригады и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | **Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства** (с учетом работы бригады, спец техники в всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого изготовление и монтаж башни:** | | | | | |  |
|  | **Всего по объекту** (с учетом всех налогов) | | | | | |  |

**\*Сумма НДС и НсП в графах заполняется Подрядчиком, только в случае если он является плательщиком указанных налогов в Кыргызской Республике на момент подачи конкурсной заявки.**

***К площадке строительства затруднен проезд транспорта!***

**Примечание:**

1. Cрок выполнения работ - не более **120** календарных дней с даты заключения Договора;
2. В указанную сумму лота входят все накладные, транспортные и командировочные расходы;
3. Точный адрес и месторасположение объекта связи, рекомендуемая точка подключения и ориентировочная длина трассы ЛЭП – указывается в Техническом задании на строительство и электроснабжение объекта связи.

**Перечень документации предоставляемой Заказчиком:**

1. Инженерно-геологические изыскания;
2. Статический и динамический расчет конструкций башни;
3. Рабочий проект на башню (конструктивная часть);
4. Техническое задание на строительство и электроснабжение объекта связи.

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

**М.п.**

**Ведомость объемов работ - коммерческое предложение по Лоту № 2**

**6005 AKSAYDVA -** Баткенская область, а.а. Ак-Сай, с. Кок-Таш

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и материалов** | **Ед-ца изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. изм. без налогов (сом)** | **НсП**  **(сом)** | **НДС (сом)** | **Общая стоимость с учетом налогов**  **(сом)** |
|  | ***Документация на строительство объекта связи*** | | | | | | |
| 1 | **Подготовка топографической съемки** (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 2 | **Получение АГЗ** (с учетом всех расходов и согласований) | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **Получение ТУ на электроснабжение** (с учетом всех расходов и согласований) | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 4 | **Разработка** **Архитектурной части** Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей **лицензию** и квалификационные **сертификаты** на выполнение работ по архитектурному проектированию. | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Согласование Архитектурной и Конструктивной части** Рабочего проекта**:** (с учетом всех расходов). *Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком».* | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 6 | **Разработка** **Электротехнической части** Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей **лицензию** и квалификационные **сертификаты** на выполнение работ по проектированию ЛЭП. | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 7 | **Согласование Электротехнической части** Рабочего проекта (с учетом всех расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 8 | **Экспертиза ПСД** (проектно-сметной документации). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 9 | **Акт о приемке объекта в эксплуатацию** (с учетом всех расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| **Итого документация:** | | | | | | |  |
|  | **Изготовление и монтаж башни** | | | | | | |
| 37 | **Изготовление металлоконструкций ствола башни** (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 38 | **Доставка строительной бригады** **на площадку строительства** (с учетом всех, в т.ч., командировочных расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 39 | **Разработка котлована** **под фундамент** **вручную** (с учетом подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов). **Грунт скальный.** | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 40 | **Устройство фундамента** **башни вручную** (с учетом работы бригады, устройства бетонной подготовки, армирования, устройства опалубки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 41 | **Обратная засыпка пазух котлована вручную** (с учетом послойной трамбовки грунта обратной засыпки и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 42 | **Доставка башни** **на площадку строительства** (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 43 | **Монтаж ствола башни вручную** (с учетом работы бригады, спец техники и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 44 | **Подъем всех материалов и конструкций вручную** (с учетом работы бригады и всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 45 | **Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства** (с учетом работы бригады, спец техники в всех прочих расходов). | комплект | 1 |  |  |  |  |
| **Итого изготовление и монтаж башни:** | | | | | | |  |
|  | **Всего по объекту (с учетом всех налогов)** | | | | | |  |

**\*Сумма НДС и НсП в графах заполняется Подрядчиком, только в случае если он является плательщиком указанных налогов в Кыргызской Республике на момент подачи конкурсной заявки.**

***К площадке строительства затруднен проезд транспорта!***

**Примечание:**

1. Cрок выполнения работ - не более **120** календарных дней с даты заключения Договора;
2. В указанную сумму лота входят все накладные, транспортные и командировочные расходы;
3. Точный адрес и месторасположение объекта связи, рекомендуемая точка подключения и ориентировочная длина трассы ЛЭП – указывается в Техническом задании на строительство и электроснабжение объекта связи.

**Перечень документации предоставляемой Заказчиком:**

1. Инженерно-геологические изыскания;
2. Статический и динамический расчет конструкций башни;
3. Рабочий проект на башню (конструктивная часть);
4. Техническое задание на строительство и электроснабжение объекта связи.

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

**М.п.**

**Приложение №3 к Приглашению**

**ПРОЕКТ**

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_\_\_\_\_**

г. Бишкек «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**ЗАО «Альфа Телеком»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Базаркулова А.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны и

**ОсОО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**,** действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ (далее Работы) по строительству объектов связи (далее Объекты) с учетом получения необходимого комплекта разрешительной документации, согласно требованиям Технического задания (**Приложение №1** к настоящему Договору) и Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в сроки, порядке и размере, предусмотренные Договором.
   2. В рамках Договора Подрядчик выполняет следующие виды работ на Объектах Заказчика:

**-** объект связи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

- объект связи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Документация на строительство объектов связи:**

* подготовка топографической съемки;
* получение АГЗ;
* получение ТУ на электроснабжение;
* разработка архитектурной части;
* согласование архитектурной и конструктивной части Рабочего проекта;
* разработка электротехнической части Рабочего проекта;
* согласование электротехнической части Рабочего проекта;
* экспертиза проектной документации;
* получение Акта ввода в эксплуатацию.

**Строительно-монтажные работы:**

* устройство фундамента башни;
* изготовление конструкций башни;
* доставка и монтаж конструкций башни.
  1. Конкретный объем и содержание строительно-монтажных работ, перечень необходимой документации, местонахождение Объектов, сроки выполнения работ и прочие необходимые условия, определяются Заказчиком в Технических Заданиях к Договору (**Приложение №1** к настоящему Договору).
  2. Срок выполнения всех работ по каждому из объектов составляет - **не более** **120 календарных дней** с момента (даты) заключения Договора.

1. **Порядок выполнения работ**

2.1. Устройство фундамента и монтаж металлоконструкций башни осуществляется Подрядчиком согласно Техническому заданию, проектной документации, а также требованиям Заказчика по изготовлению, хранению и монтажу башен (**Приложение №4** к настоящему Договору).

* 1. Подрядчик имеет право в период изготовления металлоконструкций башни пригласить специалистов Заказчика для контроля выполнения работ или для получения консультации.

2.2. В период производства работ по устройству фундамента, Подрядчик информирует Заказчика о планируемом проведении скрытых работ.

2.3. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ осуществляет Заказчик.

1. **Права и обязанности Сторон**

**Заказчик имеет право:**

3.1. Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, а также о намечаемых датах завершения работ.

3.2. Посещать Объект в течение всего периода выполнения работ, а также знакомиться с ходом выполнения работ и качеством используемых материалов, соблюдая при этом правила техники безопасности, требовать информацию о ходе выполнения работ, в том числе письменно.

3.3. Присутствовать при производстве скрытых работ.

3.4. Требовать от Подрядчика устранения дефектов, несоответствий и надлежащего выполнения работ.

3.5. Приостановить работы до устранения дефектов и/или несоответствий, если последующее выполнение работ затруднит устранение дефекта и/или несоответствия либо не позволит устранить его в будущем, а также отказаться от приемки результата работ и их оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

**Заказчик обязуется:**

3.6. Указать в Техническом задании на выполнение работ всю необходимую информацию для надлежащего выполнения работ Подрядчиком на Объекте.

3.7. Оплатить работы Подрядчика в сроки и порядке, установленные Договором.

3.8. Осуществить приемку выполненных работ по Техническому заданию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Заказчику письменного уведомления Подрядчика через факсимильную связь, нарочно или по электронной почте об окончании выполнения объема работ по Техническому заданию либо дать мотивированный отказ от приемки;

3.9. Предоставлять беспрепятственный допуск Подрядчика на Объект для выполнения им работ, предусмотренных Договором и ТЗ.

3.10. Предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения строительных работ документацию. В случае необходимости, предоставить Подрядчику доверенность на получение технической и разрешительной документации в Государственных органах и в органах местного управления от лица Заказчика.

**Подрядчик обязуется:**

3.11. Сдать Заказчику выполненные по Техническим заданиям работы по Актам приемки-передачи выполненных работ в течение сроков, предусмотренных в Технических заданиях. Форма Акта приемки-передачи выполненных строительно-монтажных работ приведена в **Приложении №2** к настоящему Договору.

3.12.В случае, если фактически выполненные работы не будут соответствовать Техническому заданию, строительным нормам и правилам, а также указанным выше требованиям (п.2.1) Договора, Подрядчик за свой счет должен устранить такие несоответствия не позднее 10 календарных дней с момента предоставления в адрес Подрядчика дефектного Акта. Форма дефектного Акта указана в **Приложении №3** к настоящему Договору. О начале и завершении строительно-монтажных работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме через факсимильную связь, нарочно или по электронной почте.

3.13. Согласовывать письменно или по электронной почте с Заказчиком любые отклонения от Технического задания, Требований Заказчика, Рабочего проекта и других требований.

3.14. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет о выполненных объемах работ и высылать его на электронный адрес Заказчика: для строительно-монтажных работ: dbardakov@megacom.kg.

3.15. Информировать Заказчика письменно о производстве скрытых работ за 5 (пять) рабочих дней до момента их проведения.

3.16. Письменно информировать Заказчика о наличии обоснованных претензий третьих лиц относительно хода строительных и электромонтажных работ, до получения от Заказчика указаний о дальнейших действиях.

3.17. Письменно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения работ, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают угрозу для качественного выполнения работ, либо создают невозможность выполнения их в срок, и которые могут повлечь для Заказчика дополнительные расходы либо необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости. Не подлежат к оплате работы, которые повлекли увеличение стоимости Договора, проведенные Подрядчиком без предварительного согласования с Заказчиком.

3.18. Подрядчик, не предупредивший о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему (т.е. Подрядчику) или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.19. Гарантировать выполнение Работ в соответствии с требованиями Заказчика, строительных норм и правил, ПТЭ и ПУЭ, а также Государственных стандартов на аналогичные виды сооружений.

3.20. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности (ТБ), пожарной безопасности, охраны труда (ОТ) и нормативных правовых актов об охране окружающей среды, а также по требованию Заказчика предъявлять документы, подтверждающие соблюдение работниками Подрядчика всех требований по ТБ и ОТ и иных правил, а также документы, подтверждающие квалификацию работников, выполняющих работы.

3.21. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после запроса Заказчика предоставить подписанные Акты скрытых работ, а также прочую исполнительную документацию, связанную с проведением строительно-монтажных работ.

3.22. Нести ответственность за риск случайной гибели рабочего персонала или случайного повреждения конструкций башен и/или контейнеров, установленного оборудования и материалов, до момента приемки объекта Заказчиком.

3.23. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также за причиненный материальный ущерб третьим лицам, в том числе вследствие действий/ бездействия третьих лиц, привлеченных для исполнения о договора.

3.24. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору в полном объеме.

3.25. Внести гарантийное обеспечение исполнения Договора согласно пункту 8.1 Договора.

**Подрядчик имеет право:**

* 1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

1. **Порядок приемки работ**

**Приемка строительно-монтажных работ:**

4.1. После изготовления металлоконструкций башни Подрядчик обязан предоставить на проверку Заказчику готовые конструкции, изготовленные Подрядчиком на территории своей производственной базы. Заказчик осуществляет приемку работ на территории производственной базы Подрядчика в 10-ти-дневный срок с момента поступления информации об изготовлении конструкций.

4.2. В случае наличия замечаний все выявленные при проверке дефекты и несоответствия фиксируются в Дефектном акте (форма Акта указана в **Приложении №3** к настоящему Договору) и отправляются Подрядчику в виде официального письма для устранения замечаний.

4.3. При наличии несущественных (устранимых) замечаний Подрядчик устраняет замечания в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания дефектного акта с предоставлением фото отчета или проведением повторной приемки.

4.4. В случае наличия существенных отклонений от Рабочего проекта, требований Заказчика или дефектов, которые не подлежат исправлению, или некачественного изготовления конструкций башни Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных работ по изготовлению конструкций башни и контейнера с последующим расторжением Договора и требованием возмещения причиненных убытков. Выполненные при этом параллельные работы (вырытые котлованы под фундамент или залитые фундаменты) - не подлежат оплате.

4.5. Подрядчик обязан предупредить Заказчика о начале работ по устройству фундаментов башни и выполнении скрытых работ. При обнаружении замечаний в ходе проверки скрытых работ, Подрядчик устраняет несоответствия в течение 10 календарных дней с момента подписания дефектного Акта с предоставлением фото отчета или проведением повторной проверки. Все имеющиеся дефекты и повреждения фиксируются в дефектном Акте **(Приложение №3)**.

4.6. В случае существенных отклонений от проектных решений по устройству фундамента или наличия неустранимых замечаний, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных работ.

4.7. После устройства фундамента башни Подрядчик доставляет башню на место установки и производит ее монтаж. В случае повреждения конструкций в период доставки и монтажа, Подрядчик обязуется устранить повреждения за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания дефектного Акта. В случае, если повреждения и дефекты являются существенными и не подлежат исправлению, Подрядчик изготавливает заново конструкцию за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. Если Подрядчик не изготовит заново или не устранит повреждения в установленные сроки Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных работ с последующим расторжением Договора и требованием возмещения причиненных убытков.

4.8. Подрядчик сдает Заказчику выполненные строительно-монтажные работы после завершения монтажа башни. В случае отклонений от Рабочего проекта и требований Заказчика при изготовлении и монтаже башни Подрядчик обязуется устранить отклонения и несоответствия в течение 10 календарных дней с момента подписания дефектного Акта. Если Подрядчик не устранит отклонения или несоответствия в установленные сроки Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных работ.

1. **Стоимость Договора и порядок оплаты**

5.1. Стоимость всех работ по Договору устанавливается в сумме: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом** с учетом НДС**,** из них сумма НДС составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом,** НсП-2%, и не подлежит пересмотру в сторону увеличения в течении всего срока действия Договора. В том числе по лотам:

5.1.1. по объекту связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - стоимость составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом.Из них сумма НДС составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом, НсП – 2%

5.1.2. по объекту связи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** - стоимость составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом. Из них сумма НДС составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом, НсП-2%

5.2. Если Подрядчик – плательщик НДС в период действия Договора меняет свой налоговый статус в отношении НДС, он обязан известить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом стоимость Договора подлежит пересчету на сумму обозначенного ранее НДС по п. 5.1., или по Техническому заданию (Приложение №1 к Договору).

5.3. При возникновении обстоятельств, указанных в п.5.2. Заказчик оплачивает сумму, указанную в 5.1., за вычетом суммы НДС в размере: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) **сом** безакцептно, т.е. оплате подлежит сумма **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом.

5.4. Заказчик осуществляет оплату исключительно в порядке окончательного расчета, в течение 10 (десяти)

банковских дней на основании электронной счет-фактуры Подрядчика в ЭСФ, предоставленного в адрес Заказчика.

5.5. Основанием для выставления счет- фактуры Подрядчика в ЭСФ является подписанный Сторонами Акт приемки-передачи выполненных Работ. Дата подписания Акта приема-передачи и дата счет-фактуры – должны совпадать!

5.6. Обязанность Заказчика по оплате по Договору считается выполненной с момента списания соответствующих денежных средств со счета Заказчика.

1. **Гарантийное обслуживание**

6.1. Подрядчик предоставляет гарантию:

На строительно-монтажные работы:

* относительно целостности металлоконструкций и фундамента – 2 (два) года со дня подписания Акта приемки выполненных работ.

Исключением являются повреждения, вызванные действиями третьих лиц, стихийными бедствиями или техногенными катастрофами.

6.2. В случае обнаружения вышеуказанных дефектов, несоответствий, повреждений в период вышеуказанных гарантийных сроков, Подрядчик обязуется устранить их своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

1. **Ответственность сторон**

7.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, в том числе сроков установленных в Графике выполнения работ или устранения выявленных недостатков в выполненных работах в сроки, установленные Договором, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по ТЗ, и удерживает из суммы подлежащей оплате и/или суммы гарантийного обеспечения исполнения договора.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы подлежащей оплате.

7.3. В случае нанесения одной из Сторон материального ущерба другой Стороне, включая санкции контролирующих органов, виновная Сторона возмещает другой Стороне убыток на основании письменной претензии Стороны, чьи интересы были нарушены.

7.4. Выплата неустойки (пеня или штраф) не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по Договору.

7.5. Подрядчик несет полную материальную и иную ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики, перед третьими лицами, на территории которых производятся работы или которым в результате действий/бездействий Подрядчика был причинен ущерб.

7.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

7.7. В случае отказа Подрядчика от выполнения работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика все причиненные таким отказом убытки.

1. **Гарантийное обеспечение исполнения договора (ГОИД)**

8.1. Подрядчик в течение 5 банковских дней с момента заключения Договора перечисляет ГОИД в размере **4,5 %**, что составляет в сумме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** **сом** на банковский счет Заказчика, указанный в Договоре.

8.2. В случае невыполнения Подрядчиком работ и/или не устранения дефектов или несоответствий в установленные сроки и отказа Заказчика от приемки работ Заказчик в безакцептном порядке удерживает сумму гарантийного обеспечения исполнения договора, сумму убытков, причиненных таким неисполнением.

8.3. Гарантийное обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 3-х рабочих дней с даты подписания окончательных Актов приемки-передачи выполненных Работ.

1. **Форс-мажор**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, необычных природных явлений, стихийных бедствий: наводнения, землетрясения, ураганы, принятие гос. органами актов, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств, войны или революции, пожары, наводнения, эмбарго, карантины и пр. События, неподвластные контролю со стороны Подрядчика, несвязанные с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющие непредвиденный характер также признаются форс-мажорным обстоятельством. При возникновении таких обстоятельств, срок выполнения всех обязательств по Договору откладывается на время действия форс-мажора или устранения его последствий.

9.2. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства преодолены, действие Договора продлевается на срок, равный по продолжительности периоду действия форс-мажорных обстоятельств.

9.3. При возникновении форс-мажорного обстоятельства Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких событиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных указаний, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это возможно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, независящих от форс-мажорных обстоятельств. О наступлении форс-мажорных обстоятельств для Заказчика, Заказчик извещает в письменной форме Подрядчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Сторону, допустившую не извещение или несвоевременное извещение.

9.5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, уведомив другую Сторону об этом не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. Стороны в этом случае создают комиссию для произведения взаиморасчетов и урегулирования иных вопросов.

9.6. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть письменно подтверждены компетентным органом (например, Торгово-Промышленной Палатой КР).

1. **Порядок** **разрешения споров**

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики в судах Кыргызской Республики.

1. **Конфиденциальность**

11.1. Стороны согласились, что условия настоящего Договора, факт его заключения, коммерческая, финансовая, технологическая, техническая информация (вне зависимости от способа предоставления) и иная информация, относящаяся прямо или косвенно к одной из сторон, которая ее раскрывает (далее Передающая сторона), а также любая другая информация, ставшая известной Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора является Конфиденциальной информацией и предназначена исключительно для пользования Сторонами в целях надлежащего исполнения настоящего Договора.

11.2. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны (далее Получающая сторона) и не разглашать ее третьим лицам без получения письменного согласия Передающей стороны.

11.3. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную информацию.

11.4. Требования п. 11.1. Договора не распространяются на информацию, которая:

- на момент разглашения являлась общеизвестной/общедоступной информации во время ее получения;

- была получена в любое время из другого источника без каких-либо ограничений относительно ее распространения или использования;

- была известна Получающей стороне или находилась в ее распоряжении до ее получения;

- подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего государственного органа на основании законодательства.

1. **Порядок расторжения Договора**

12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику уведомление о расторжении договора не менее, чем 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в том числе и в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на 20 календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ;

- аннулирование разрешений на строительную деятельность, других документов и разрешений в рамках действующего законодательства КР, лишающих Подрядчика права на производство работ, предусмотренных Договором.

- при возникновении существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора и изменение которых нельзя было предвидеть в момент заключения договора;

− если исполнение договора идет в разрез интересам Заказчика, в течение двух недель после того, как стало известно о таких обстоятельствах;

- несоответствие должного (требуемого) качества выполнения работ, определяемого в процессе проверки работ техническим надзором Заказчика;

- несоответствие конструкций башни настоящему договору и его приложений, определяемым в процессе проведения авторского надзора;

- если отступления, несоответствия в выполнении работ от условий договора или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- отказа Подрядчика от выполнения работы;

- если Подрядчик терпит банкротство или подвергается ликвидации.

1. **Гарантии Сторон**

13.1.Каждая из Сторон, заключая настоящий Договор, подтверждает и гарантирует, что:

- является действующей по законодательству Кыргызской Республики, должным образом зарегистрированной и поставленной на учет во все компетентные государственные органы Кыргызской Республики;

- лицо, заключающее настоящий Договор от ее имени, обладает всеми необходимыми полномочиями на его заключение на момент подписания настоящего Договора;

13.2. Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за нарушение п. 13.1 настоящего Договора, а также за последствия, наступившие ввиду такого нарушения.

13.2. Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за своевременное оформление и продление сроков действия всех необходимых разрешений/лицензий и иных документов, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Договором.

1. **Срок действия Договора. Внесение изменений**

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

14.2. Изменение условий Договора возможно только по соглашению Сторон в письменном виде надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

14.3. Все согласованные и подписанные Сторонами Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

14.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Кыргызской Республики.

14.6. Все приложения, рабочие проекты, технические задания к Договору являются неотъемлемой его частью.

14.7. Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

14.8. Вся переписка Сторон, в том числе уведомления, извещения, претензии и пр. должны быть выполнены в письменной форме на бумажном носителе и направлены на адреса Сторон, указанные в Договоре, за исключением переписки, для которой прямо предусмотрен настоящим Договором обмен по электронной почте. Датой получения документов является дата, указанная в уведомлении о вручении или дата получения на официальном письме/уведомлении. Копии, скан версии документов для оперативного документооборота и своевременной оплаты оказанных услуг, должны быть направлены по факсу/электронной почте с последующим направлением оригиналов по почте.

14.9. Сторона, адрес и (или) банковские реквизиты которой изменились, обязана в 3-дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств, сообщить по электронной почте об этих изменениях. В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего уведомления стороной об указанных изменениях, переписка с использованием реквизитов, указанных в договоре, является надлежащей.

Приложения к Договору:

**Приложение №1 –** Техническое задание на строительно-монтажные работы;

**Приложение №2 –** Акт приемки-передачи выполненных строительно-монтажных работ;

**Приложение №3** – Дефектный Акт;

**Приложение №4** – Требования по изготовлению, хранению и монтажу башен.

**15. Адреса, реквизиты и подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** | **«ПОДРЯДЧИК»:** |
| **ЗАО «Альфа Телеком»**  Кыргызская Республика,  г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123  р/с 1091820182530113  в ОАО «Оптима Банк»,  БИК 109018  ИНН: 00406200910056  ОКПО 26611735  **Реквизиты для внесения ГОИД:**  ОАО “Айыл Банк”, г. Бишкек,  Получатель: ЗАО "Альфа Телеком",  Счет № 1350100027537623 (KGS)  БИК 135001  Назначение платежа: ГОИД по конкурсу  на строительство БС ЗАО "Альфа Телеком"  **Генеральный директор**  **Мамытов Н. Т.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    **М.П.** | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |

**Приложение №1**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**Техническое задание**

**на строительно-монтажные работы**

Объект связи: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Подробное описание работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во, объем** | **Сумма без учета налогов, сом** | **Сумма НсП, сом** | **Сумма НДС, сом** | **Итого с учетом налогов, сом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** |
| **Документация на объект связи. Монтаж башни h=\_\_\_.**  (Графическое приложение к лоту №2) | ***Документация на строительство объекта связи:*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого*** *(на получение документации):* | | | | | |  |
| ***Изготовление и монтаж башни:*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого*** *(на строительство башни):* | | | | | |  |
|  | **ИТОГО по лоту №1, с учетом налогов:** | | | | | |  |

**Примечание:**

1. Cрок выполнения работ - не более **120** календарных дней с даты заключения Договора;
2. В указанную сумму лота входят все накладные, транспортные и командировочные расходы;
3. Точный адрес и месторасположение объекта связи, рекомендуемая точка подключения и ориентировочная длина трассы ЛЭП – указывается в Техническом задании на строительство и электроснабжение объекта связи.

**Перечень документации предоставляемой Заказчиком:**

1. Инженерно-геологические изыскания;
2. Статический и динамический расчет конструкций башни;
3. Рабочий проект на башню (конструктивная часть);
4. Техническое задание на строительство и электроснабжение объекта связи.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Генеральный директор**  **ЗАО «Альфа Телеком»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |

**Техническое задание**

**на строительно-монтажные работы**

Объект связи: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Подробное описание работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во, объем** | **Сумма без учета налогов, сом** | **Сумма НсП, сом** | **Сумма НДС, сом** | **Итого с учетом налогов, сом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** |
| **Документация на объект связи. Монтаж башни h=**  (Графическое приложение к лоту №5) | ***Документация на строительство объекта связи:*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого*** *(на получение документации):* | | | | | |  |
| ***Изготовление и монтаж башни:*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого*** *(на строительство башни):* | | | | | |  |
|  | **ИТОГО по лоту №2, с учетом налогов:** | | | | | |  |

**Примечание:**

1. Cрок выполнения работ - не более **120** календарных дней с даты заключения Договора;
2. В указанную сумму лота входят все накладные, транспортные и командировочные расходы;
3. Точный адрес и месторасположение объекта связи, рекомендуемая точка подключения и ориентировочная длина трассы ЛЭП – указывается в Техническом задании на строительство и электроснабжение объекта связи.

**Перечень документации предоставляемой Заказчиком:**

1. Инженерно-геологические изыскания;
2. Статический и динамический расчет конструкций башни;
3. Рабочий проект на башню (конструктивная часть);

Техническое задание на строительство и электроснабжение объекта связи.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Генеральный директор**  **ЗАО «Альфа Телеком»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |

**Приложение №2**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

**Акт**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

г. Бишкек «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

Комиссия в составе представителей **ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** действующие на основании заключенного Договора подряда №\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022г., составили настоящий Акт приемки-передачи выполненных работ согласно представленным ЗАО «Альфа Телеком» техническому заданию на объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Сумма**  **(сом)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| **ИТОГО:** | |  |

Работы выполнены в полном объеме.

Замечаний повыполненным работамПодрядчика - не имеется!

**Согласовано:**

Старший инженер по строительству:

Ведущий инженер по строительству:

Руководитель ОСиЭ:

Технический директор:

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  ЗАО «Альфа Телеком»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

**Форма согласована:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Генеральный директор**  **ЗАО «Альфа Телеком»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |

**Приложение №3**

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

**Дефектный акт**

г. Бишкек «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ЗАО «Альфа Телеком» составили настоящий Дефектный Акт по результатам осмотра:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выполненных Подрядчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Договора подряда №\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

По результатам осмотра выявлены замечания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендации по исправлению замечаний и сроки их устранения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проверку провел:**

Старший инженер:

**Форма согласована:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Генеральный директор**  **ЗАО «Альфа Телеком»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |